附件：

2012年度全省团的重点工作目标责任分工和推进落实表

|  | 工作项目 | 工作目标和内容 | 实施时间 | 责任部门 | 分管 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青 少 年 思 想 引 领 | “建团90年 喜迎十八大 建功促跨越”主题教育和实践活动 | 开展“科学发展、成就辉煌”、“学党史、知党情、跟党走”主题教育活动和“劳动·创造·奋斗”青少年励志教育，举办“我与祖国共奋进”形势政策报告会。 | 1-12月 | 宣传部 城市部 农村部 学校部 | 吴朝安 胡勇政 |
|  |  | 开展“与信仰对话——社会主义核心价值体系学习教育活动”和“迈入青春门，走好成人路”主题教育活动，深化“党史报告进校园”、“我的青春我的团”巡回报告会、社会观察领航行动和“启明学堂”中学生励志报告会，推进大中专学生“三下乡”社会实践活动。 | 1-12月 | 学校部 | 胡勇政 |
|  |  | “红领巾心向党”活动覆盖全省少年儿童400万人次。 | 1-12月 | 少年部 | 邹 霞 |
|  |  | 开展“学雷锋百万青年大行动”系列活动，推动学雷锋活动常态化。 | 1-12月 | 宣传部 志愿者中心 组织部 城市部 农村部 学校部 少年部 统战部 权益部 | 吴朝安 胡勇政 邹 霞 江 浩 |
|  | 分类引导青年 | 抓好四类青年群体《思想引导大纲》转化和运用，6月底前完成第二批转化运用工作，11月底前实现全省高校、国有及国有控股企业、非公有制企业和县级团委100%完成转化任务；推进“青马工程”，做好青年学生、共青团干部和青年知识分子的思想引导工作，配合做好高校青年教师工作；办好荆楚英才学校。 | 1-11月 | 宣传部 城市部 农村部 学校部 | 吴朝安 胡勇政 |
|  | “青春湖北”青年文化建设 | 打造“青春湖北”青年传媒平台，成立湖北共青团新闻中心、湖北高校青年传媒协会、大学生记者团，建设网络青年频道，创建“青春湖北”微博圈，开通青年手机报，与湖北日报签署战略合作协议，共同举办《炫酷青春》、《激扬青春》专刊。 | 1-12月 | 宣传部 | 胡勇政 |
|  |  | 举办纪念建团90周年系列活动。 | 3-5月 | 宣传部 办公室 组织部 学校部 研究室 | 吴朝安 胡勇政 邹 霞 江 浩 |
|  |  | 开展争创“青年书香号”读书活动。 | 3-12月 | 宣传部 | 胡勇政 |
|  |  | 开展“发现荆楚·青年文化之旅”活动。 | 5-11月 | 学校部 | 胡勇政 |
|  |  | 举办第七届湖北青年相亲文化节。 | 5-11月 | 宣传部 | 胡勇政 |
|  |  | 举办第十三届乡村青年文化节。 | 12月 | 农村部 | 胡勇政 |
|  |  | 举办2012年大学生社团文化节、中学校园文化节。 | 3-10月 | 学校部 | 胡勇政 |
|  |  | 举办少先队文化月。 | 10月 | 少年部 | 邹 霞 |
|  |  | 参与举办网络文化创意节。 | 省委宣传部 确定时间 | 宣传部 | 胡勇政 |
|  |  | 举办第二届志愿者文化艺术节。 | 11月 | 志愿者中心 | 邹 霞 |
|  |  | 承办中国青少年数字创意节。 | 团中央 确定时间 | 宣传部 | 胡勇政 |

|  | 工作项目 | 工作目标和内容 | 实施时间 | 责任部门 | 分管 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青 少 年 思 想 引 领 | “青春湖北”青年文化建设 | 开展“五推一展”活动，推动引导青年工作由“内容供应”向“产品供应”转变；加强团属青少年活动阵地建设和管理。 | 1-12月 | 宣传部 | 胡勇政 |
|  | 新媒体运用 | 举办青年思想文化骨干培训班，培养团组织新闻发言人和青年意见领袖，加强文化传媒青年协会、高校青年传媒协会建设。 | 1-12月 | 宣传部 | 胡勇政 |
|  |  | 加强全省共青团网络信息化建设，改造升级湖北共青团网。 | 1-12月 | 办公室 | 吴朝安 |
|  |  | 推进高校“红网工程”。 | 6月底前完成 | 学校部 | 胡勇政 |
|  | 青少年典型选树 | 以五四评选表彰活动为重点，开展系列优秀青少年评选表彰活动，发挥典型的示范带动作用。 | 1-12月 | 组织部 宣传部 城市部 农村部 学校部 少年部 权益部 青创中心 志愿者中心 | 吴朝安 胡勇政 邹 霞 |
|  | 青少年舆情监测 | 完善青少年舆情监测工作机制，健全高校青年思想动态信息直报体系，加强青少年舆情监测成果运用，为领导决策提供参考。 | 3-12月 | 宣传部 研究室 学校部 | 胡勇政 江 浩 |
|  | 参与全省、全团青年群众工作调查研究 | 形成调研和理论成果，专报省委、省政府和团中央。 | 10月底前完成 | 研究室 权益部 | 邹 霞 江 浩 |
| 服 务 支 点 建 设 | 服务“一元多层”发展战略 | 推动与鄂州、黄冈、孝感、宜昌、襄阳、荆州、随州等地框架合作协议事项的落实，开展青年企业家县市行、青联委员走进试验区、三下乡、希望工程、青年志愿者等品牌活动，促进交流合作和项目对接。 | 1-12月 | 办公室 组织部 城市部 农村部 学校部 统战部 权益部 青创中心 青基会 志愿者中心 | 吴朝安 胡勇政 邹 霞 江 浩 |
|  | 博士服务团 | 选派第二批“博士服务团”100名青年博士到基层服务锻炼，做好第一批“博士服务团”的管理工作。 | 1-12月 | 组织部 | 胡勇政 |
|  | “四创建功”活动 | 开展“四创建功”活动，推进“青工技能振兴计划”、 青年职业技能大赛和“青年自主创新行动”，选拔优秀选手参加全国第八届“振兴杯”青年职业技能大赛；评选表彰一批青年岗位能手，创建各级“青年文明号”不少于2000家、“青年突击队”500支、“青年安全生产示范岗” 500家。 | 1-12月 | 城市部 | 吴朝安 |
|  | 农村青年“双带双新”工程 | 全面推进农村青年“双带双新”工程，创建20个省级“双带双新”工程示范基地，培养农村青年创业致富带头人6000名，青年农业科研优秀人才700人和农村创业青年2200人，举办“1+1”创业领航培训，办好全国农村青年就业创业行动现场推进会；实施科技特派员创业行动，选派高校青年教师组成农业科技服务团帮扶农业大县，成立湖北省青年发展现代农业促进会，推动50%的市县成立协会或促进会；实施农村青年诚信创业“青春福贷”项目。 | 1-12月 | 农村部 | 胡勇政 |

|  | 工作项目 | 工作目标和内容 | 实施时间 | 责任部门 | 分管 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服 务 支 点 建 设 | “三进三联三助”活动 | 率先完成党委、政府下达的清挖塘堰等工作任务；深化结对帮扶共建工作，做到“三个全覆盖”，实现万名青年人才结对联系万名农村创业青年、万名青年志愿者结对联系万名农村留守儿童、万名团干部结对联系万个基层团组织。抓好“三万”活动团省委驻天门联系点各项工作。 | 1-4月 | 农村部 组织部 城市部 农村部 学校部 少年部 统战部 权益部 机关党委 志愿者中心 团省委“三万”工作组 | 吴朝安 胡勇政 邹 霞 |
|  | 参与社会管理创新 | 推广宜昌经验，推进网格化团建，全面开展共青团参与社会管理创新工作；做好“西部计划”、“三支一扶”和青年志愿者海外服务的招募选派工作；加强志愿服务组织体系和志愿者协会建设，全省新增青年志愿服务示范岗1200个，加快构建以共青团为枢纽的青年组织体系。 | 1-12月 | 权益部 志愿者中心 | 邹 霞 |
|  | “三下乡”活动和“优秀大学生西部基层建功计划” | 组织50万名大学生开展“三下乡”和志愿服务活动，实施“优秀大学生西部基层建功计划”。 | 3-9月 | 学校部 | 胡勇政 |
|  | “湖北跨越发展青年先锋”、“湖北省优秀青年企业家”评选 | 开展第二届“湖北跨越发展青年先锋”和第三届“湖北省优秀青年企业家”评选活动 | 8月底前 完成 | 组织部 城市部 | 吴朝安 胡勇政 |
|  | “挑战杯”竞赛 | 举行全省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛，组织参加第十三届全国“挑战杯”竞赛。 | 9-11月 | 学校部 | 胡勇政 |
| 服 务 青 少 年 成 长 发 展 | “青创工程”创业就业平台建设 | 提升省青创中心、青年人才创新创业园、青年企业孵化器、青年创业基金、青年创业就业见习基地等创业平台功能，完善信息咨询、培训服务、融资服务、见习孵化、权益维护“五务合一”的创业就业服务体系；建设湖北青年创业管理咨询公司、小额贷款公司、担保公司；推动17个市州上半年建成市州级青年创业就业服务中心，30%的县（市、区）年底前完成青年创业就业服务中心建设工作。 | 1-12月 | 青创中心 | 吴朝安 |
|  | 开展“青创工程”系列活动 | 组织“青创工程”系列招聘会、2012“湖北青年创业月”和“湖北青年创业大赛”，举办“湖北青年创业高峰论坛”、“湖北青年创业投资大会。 |  |  |  |
|  | 青年创业就业培训 | 加强青年就业创业见习基地建设，深化青年创业就业培训和学见计划、“百企万岗”大学生公益招聘会和高校毕业生就业见习计划，全省培训城乡创业就业青年6万人次(城市部0.5万人、农村部0.5万人、青创中心5万人)，提供就业和见习岗位12万个（农村部1万个、城市部1万个、学校部6万个、青创中心4万个）。 | 1-12月 | 城市部 农村部 学校部 青创中心 | 吴朝安 胡勇政 |
|  | 青年创新创业项目扶持 | 省级直接扶持300个青年创新创业项目（农村部200个、青创中心100个），建设40个青年创业孵化示范基地（创业园）。 | 1-12月 | 农村部 青创中心 | 吴朝安 胡勇政 |
|  | 青年创业融资服务 | 新增青年创业就业基金2000万元，投放5000万元青年创业风险投资基金，发放城乡青年创业小额贷款不少于15亿元（城市部1亿、农村部12亿、青创中心2亿）。 |  | 城市部 农村部 青创中心 |  |
|  | 共青团关爱行动 | 在全省农民工子弟学校普遍实施关爱农民工子女志愿服务行动，广泛开展“畅游荆楚”活动，惠及农民工子女40万人次。 | 1-12月 | 志愿者中心 | 邹 霞 |

|  | 工作项目 | 工作目标和内容 | 实施时间 | 责任部门 | 分管 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服 务 青 少 年 成 长 发 展 | 希望工程 | 开展第三届希望工程慈善系列晚宴、“十三助贫困大学生”等活动，全年省级筹资4000万元，资助贫困学生10000人次，新建希望小学20所，实现大别山、武陵山试验区农村中小学“希望厨房”项目全覆盖。 | 1-12月 | 青基会 | 江 浩 |
| 维 护 青 少 年 合 法 权 益 | “面对面”活动 | 围绕2012年“面对面”活动新主题，推动县级以上团委100%开展“共青团与人大代表、政协委员面对面活动”；建立团组织与人大、政协工作机构的制度性联系机制和青少年普遍性利益诉求反映机制。 | 1-12月 | 权益部 | 邹 霞 |
|  | 维权实体建设 | 加强预防青少年违法犯罪工作机构、12355青少年服务台建设，全省新创建各级青少年维权岗1000个，实现各级青少年维权岗与社区结对率100%；推动市州和80%以上的县（市、区）成立未成年人保护委员会；全省开展青少年法制宣传和心理健康、安全自护、网络素养、禁毒、防艾教育500场次。 | 1-12月 |  |  |
|  | 宜昌市全国农村留守儿童服务管理和预防犯罪、省级五类重点青少年群体服务管理和预防犯罪试点工作 | 推进宜昌试点，开展16个县（市、区）省级试点工作，抓好试点地区示范社区（村）创建工作，全省新创建未成年人“四无”社区（村）500个。 | 9月底前完成 |  |  |
|  | “无闲散青少年”示范社区（村）创建工作 | 全省创建 “无闲散青少年”示范社区（村）100个。 | 12月底前完成 |  |  |
| 基 层 组 织 建 设 和 基 层 工 作 | 党建带团建 | 联合省委组织部出台加强基层党建带团建的具体指导意见，省及一半以上的市州召开党建带团建工作会议，开展工作督导检查，推动政策落实，优化基层共青团工作环境；以省第十三次团代会召开为契机，推动各地选好配强团的领导班子，建立市县团委领导机关干部配备情况通报制度，力争干部配备率90%以上。 | 1-12月 | 组织部 城市部 农村部 学校部 | 吴朝安 胡勇政 |
|  | 创先争优 | 在窗口单位、服务行业青年中继续开展“三岗一号”创建和“五亮五比五创”活动；在非公企业开展“达标创优”活动。 | 1-12月 | 组织部 城市部 | 吴朝安 胡勇政 |
|  | 年轻干部成长工程 | 配合省委组织部开发建立“湖北省年轻干部人才库”，促进团干部锻炼成长。 | 1-12月 | 组织部 | 胡勇政 |
|  | 基层组织建设和基层工作活跃 | 实施“基层组织建设年”，对基层团组织实施分类定级、达标创优，巩固乡镇、街道团的组织格局创新成果，推进流动青年驻外团组织、非公企业、社会组织、青年自组织、青年兴趣组织、农村青年专业合作组织、网络等领域建团工作，全年新增非公企业、社会组织、农村青年专业合作组织团组织6500家（城市部3500家、农村部3000家）、驻外团组织200家。 | 1-12月 | 组织部 城市部 农村部 学校部 | 吴朝安 胡勇政 |

|  | 工作项目 | 工作目标和内容 | 实施时间 | 责任部门 | 分管 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 层 组 织 建 设 和 基 层 工 作 | 基层组织建设和基层工作活跃 | 推进基层团建创新案例竞赛；开展乡镇共青团工作竞赛和乡镇团建规范化建设，建设200个共青团工作示范乡镇；开展全省中学共青团工作示范学校和少先队示范学校评选表彰活动。 | 1-12月 | 组织部 城市部 农村部 学校部 少年部 | 吴朝安 胡勇政 邹 霞 |
|  |  | 加大对基层团组织的指导和投入，筹资250万元为全省50%的乡镇团委提供工作经费支持。 | 1-12月 | 办公室 组织部 青创中心 青基会 | 吴朝安 胡勇政 江 浩 |
|  |  | 选派300名省、市和高校团干部及“三支一扶”志愿者到基层团委帮助开展工作；培训各级团干部和各类青少年工作者2000人。 | 1-12月 | 组织部 学校部 少年部 志愿者中心 | 吴朝安 胡勇政 邹 霞 |
|  | 团员团干部队伍建设 | 加强团员队伍建设，落实初中毕业班团员占学生比例45%、高中占比85%的规定；3月底前逐级统计上报完成团内统计工作。 | 1-5月 | 组织部 | 胡勇政 |
|  | “能力建设年”活动 | 深化“双争”活动、治庸问责工作，开展“双联双促”、“三抓一促”暨“能力建设年”、基层组织建设年活动；推进机关规范化建设和管理；推行机关大部制改革；组织好中心组学习、“共青求是大讲堂”等活动，提升机关干部素质能力；做好新农村建设工作队、616工程等工作，抓好机关党建、文明、党风廉政、综治等创建评比工作；举办“团干部能力建设培训班”，分级负责对市、县、乡专职团干部进行一次轮训；指导各级加强团的领导机关和干部队伍建设，改进作风，提升能力。 | 1-12月 | 组织部 机关党委 办公室 宣传部 | 吴朝安 胡勇政 江 浩 |
|  | 共青团大调研活动 | 围绕纪念建团90周年和筹备召开省第十三次团代会，广泛开展团情调研和工作调研，总结经验规律，谋划今后五年工作。 | 1-10月 | 团省委机关各部室、直属单位 | 吴朝安 胡勇政 邹 霞 江 浩 |
|  | 青联、学联、少先队工作 | 加强青年统战联络工作，拓展青年对外交流交往，提升青联高端讲坛、委员互访、文化沙龙等活动品牌，广泛团结凝聚各族各界优秀青年。 | 1-12月 | 统战部 | 邹 霞 |
|  |  | 加强学联组织建设，做好学生干部培养工作。 |  | 学校部 | 胡勇政 |
|  |  | 履行“全团带队”职责，推动各级少工委建设，探索团队共建的有效载体。 |  | 少年部 | 邹 霞 |
| 重 要 会 议 | 全省第十三次团代会 | 确保换届大会圆满成功。 | 12月底前完成 | 组织部 办公室 研究室 宣传部 | 吴朝安 胡勇政 江 浩 |

共青团湖北省委办公室 2012年3月8日印发